# 프로젝트: Bodyguard

## 프로젝트 명: Bodyguard, 조명: UHI

## 배경 및 문제 정의

  - 질병관리청 국민건강영양조사에 따르면 19세 이상 성인의 하루 좌식시간은 2018년 8.3시간에서 2023년 9.0시간으로 증가했다. 국내 대학생 244명을 대상으로 한 연구(Perspectives in Psychiatric Care, 2019)에서도 평균 좌식시간은 하루 7.96시간, 평일 기준 8.40시간으로 미국 대학생 평균 4.2시간의 약 두 배로 나타났다. 장시간 착석은 목·허리 통증의 주요 원인이다. 건강보험심사평가원 자료 기준 거북목 증후군 진료인원의 61%가 10~30대에 집중되어 있다. 주기적인 스트레칭이 효과적이라는 사실도 이미 널리 알려져 있다.

  - 그러나 실제 행동으로는 이어지지 않는다. 첫째, 작업에 집중하는 동안 스트레칭을 해야 한다는 사실 자체를 잊는다. 둘째, 영상을 따라 하더라도 자신의 자세가 올바른지 스스로 확인할 수 없다. 자신의 자세는 자신이 볼 수 없기 때문이다. 셋째, 자세가 시간에 따라 어떻게 변해왔는지 기록이 남지 않아 진료 시에도 자신의 상태를 구체적인 근거와 함께 설명하지 못한다.

  - 핵심 문제: 앉아서 일하는 사람은 자신의 자세를 스스로 확인·교정할 수 없고 그 변화를 기록으로 남길 수단이 없다.

## 프로젝트 목적

  - 오픈소스 포즈 추정 AI를 활용하여 웹캠만으로 앉은 자세를 실시간으로 측정한다. 3D 인체 아바타로 정자세를 제시하고 현재 자세와 다른 부위를 시각적으로 구분하여 사용자가 자신의 자세를 스스로 확인·교정할 수 있도록 한다. 또한 스트레칭 동작을 안내하고 수행 여부를 판정하여 실천으로 이어지게 한다.

  - 측정값은 시간축으로 누적되어 자세 변화를 기록으로 제공한다. 사용자는 이를 측정 리포트로 출력하여 자신의 상태를 객관적인 데이터로 설명할 수 있다. 본 서비스는 의학적 진단을 수행하지 않으며 카메라 기반 자세 측정 기록의 제공을 목적으로 한다.

## 프로젝트 목표

| 목표 | 성공 기준 |
| --- | --- |
| AI 기능 구현 | 자세 인식 · 측정 리포트 생성 · 시계열 변화 탐지 AI 기반 기능 3개 이상 구현 |
| MVP 개발 | 실시간 자세 인식, 3D 정자세 가이드, 기록 리포트 핵심 기능 3개 이상을 갖춘 웹 MVP 완성 |
| OSS 탐색 | 포즈 추정 후보 오픈소스 4종 이상 조사·비교 7개 평가항목(기능·호환·활성도·문서·커뮤니티·확장성·License) 적용 |
| OSS 활용 | 핵심 기능에 OSS 실제 적용 및 각도 계산·기준선 보정·리타게팅 모듈 확장 수행 |
| 사용자 검증 | 대학생 및 사무직 10명 이상 사용자 테스트 수행 및 개선 반영 |
| 품질 확보 | Critical 오류 0건, 사용자 만족도 평균 4.0/5.0 이상 자세 인식 15fps 이상, 피드백 지연 1초 이내 |

## 주요 사용자

  - Primary User: 하루 4시간 이상 앉아서 학습하거나 작업하는 대학생 및 사무직 종사자

  - Secondary User: 사용자의 자세 측정 기록을 참고 자료로 확인하는 보호자 및 의료진

## 오픈소스 활용 계획★★★

| OSS후보 | 주요기능 | 활용 목적 | 선정이유 | License |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MediaPipe Pose | 관절 33점 실시간 추출 (3D 좌표 제공) | 웹캠 자세 인식 엔진 【채택】 | GitHub 36,930★, 최종 커밋 2026-09-11 브라우저 온디바이스 구동으로 영상 미전송 가능 (수치는 2026-09 조사 기준) | Apache-2.0 |
| MoveNet (TF.js Models) | 경량 2D 포즈 추정 | 저사양 환경 대안 비교 | GitHub 14,804★ 경량·고속이나 3D 좌표 미지원으로 아바타 비교 기능에 부적합 | Apache-2.0 |
| RTMPose (MMPose) | 고정확도 포즈 추정 | 정확도 비교 기준 | GitHub 7,893★ 정확도는 우수하나 최종 커밋 2025-08로 유지보수 정체 → 미채택 | Apache-2.0 |
| YOLO-Pose (Ultralytics) | 객체검출·포즈 통합 | 성능 비교 대상 | GitHub 61,552★로 후보 중 최다이나 AGPL-3.0의 소스 공개 의무로 미채택 | AGPL-3.0 |
| Three.js | 웹 3D 렌더링 | 정자세 3D 인체 아바타 표시 【채택】 | GitHub 115,477★, 최종 커밋 2026-09-13 웹 표준 3D 라이브러리, 예제·문서 풍부 | MIT |
| PyOD | 이상·변화 패턴 탐지 | 자세 지표 시계열 변화 감지 【채택】 | GitHub 10,001★, 탐지 알고리즘 60종 이상을 단일 인터페이스로 제공하여 비교 용이 | BSD-2-Clause |

## 프로젝트 범위

| In-Scope | Out-of-Scope |
| --- | --- |
| 오픈소스 기반 실시간 자세 인식 Web MVP | 의학적 진단 및 질환 판정 |
| 3D 인체 아바타 정자세 가이드 및 차이 부위 시각화 | 카메라 영상의 저장 및 외부 전송 |
| 스트레칭 6~8종(목·어깨·등·허리) 코칭 및 유지시간 판정 | Native App (iOS / Android) |
| 자세 지표 3종 측정·누적 및 대시보드 | 자체 포즈 추정 모델 직접 학습 |
| 측정 리포트 PDF 생성 | 상용 서비스 운영 및 유료 결제 |
| 관절 시계열 변화 탐지 및 사용자 테스트 | 웨어러블·외부 센서 연동 |

## 주요 요구사항

| ID | 요구사항 | 중요도 | OSS활용 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 웹캠 영상에서 실시간으로 관절 좌표를 추출한다. | 필수 | OSS AI |
| R-02 | 3D 인체 아바타로 정자세를 표시하고 현재 자세와 다른 부위를 색상으로 구분한다. | 필수 | OSS 3D |
| R-03 | 자세 지표 3종(목 전방 경사각·어깨 좌우 기울기·상체 전방 굴곡각)을 측정하고 정자세 도달 시 실시간으로 표시한다. | 필수 | OSS AI |
| R-04 | 스트레칭 6~8종을 안내하고, 유지시간이 필요한 동작은 유지 여부를 판정한다. | 필수 | OSS AI |
| R-05 | 측정값을 시간축으로 누적하고 대시보드로 제공하며 변화 패턴을 탐지해 알린다. | 필수 | OSS AI |
| R-06 | 누적 기록을 측정 리포트 PDF로 생성한다. | 필수 | OSS Library |
| R-07 | 사용한 OSS와 License를 문서화한다. | 필수 | OSS 관리 |

## 주요 산출물

| 단계 | 산출물 | 중요도 |
| --- | --- | --- |
| 착수 | - Project Charter | 상 |
| 요구정의 및 분석 | - OSS 조사 및 선정 보고서 요구사항 정의서(PRD) UI 설계서 | 상 |
| 설계 및 개발 | - 시스템 설계서(TRD) API 명세서 GitHub Repository / MVP | 상 |
| 테스트 및 평가 | - OSS License List 테스트 결과서 / 사용자 평가서 최종 기술보고서 / 발표자료 / 회고보고서 | 상 |

## 주요 마일스톤

| 주 | 주요 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1~2W | 팀 구성, 문제 탐색 및 정의, 프로젝트 착수 | 문제정의서 Project Charter |
| 3W | 요구사항 분석, OSS 비교·선정 및 License 확인 | 요구사항 정의서(PRD) OSS 조사 및 선정 보고서 |
| 4W | 자세 지표 정의, 데이터 명세 및 UI/UX 설계 | 데이터 명세서 UI 설계서 |
| 5W | 포즈 추정 파이프라인 1차 프로토타입 | 1차 프로토타입 Gate Review 자료 |
| 6~7W | 개발환경·협업체계 구축, 시스템 아키텍처 설계 | 시스템 설계서(TRD) REST API 명세서 |
| 8W | 중간평가 및 설계 검토 | 중간발표 자료 |
| 9~10W | 3D 아바타 정자세 가이드 및 자세 판정 기능 개발 | MVP 핵심 기능 |
| 11~12W | 대시보드·리포트 PDF 개발, 테스트 자동화 및 배포 | 통합 MVP 테스트 결과서 |
| 13~15W | 변화 탐지 기능, 사용자 테스트, 윤리·보안·라이선스 점검 및 최종 발표 | 사용자 평가서 OSS License 체크리스트 최종 기술보고서 / 발표자료 |

## 팀 구성 및 역할(R&R)

| 역할 | 담당자 | 주요 책임 |
| --- | --- | --- |
| PM / Frontend | 이성수 | 프로젝트 일정·범위·Risk 관리 및 Sprint 운영, React 기반 UI 구현 |
| AI / Data | 이성수 | MediaPipe 포즈 파이프라인 및 자세 판정 로직 구현, 측정값 누적 및 시계열 변화 탐지 |
| OSS / Backend | 허윤 | OSS 탐색·비교·선정 및 License 관리, FastAPI·DB 구축, 측정 리포트 PDF 생성 |
| 3D / Rendering | 허윤 | Three.js 3D 인체 아바타 렌더링 및 실시간 자세 시각화 구현 |

## 주요 위험요소(Risk)

| Risk | 가능성 | 영향도 | 대응방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 적합한 OSS 선정 실패 | 중 | 상 | 포즈 추정 후보 4종 비교 후 선정, 초기 프로토타입으로 사전 검증 |
| OSS 라이선스 충돌 | 중 | 상 | 개발 착수 전 License 확인, AGPL·비상업 라이선스 OSS 배제 |
| 3D 아바타 구현 난이도 | 상 | 상 | 3D 스켈레톤으로 우선 구현 후 인체 아바타로 단계적 확장 |
| 자세 인식 정확도 부족 | 중 | 상 | 개인 기준선 보정 적용, 조명·촬영 거리 가이드 제공 |
| 2인 팀 개발 일정 지연 | 상 | 상 | 2주 단위 Sprint 운영, MoSCoW 우선순위로 개발 순서 관리 |

## OSS 라이선스 및 Contribution ★

| 사용 OSS | 활용기능 | License | 수정및확장 내용 | Contribution 계획 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MediaPipe Pose | 웹캠 관절 33점 추출 | Apache-2.0 | 각도 계산 로직, 개인 기준선 보정, 정자세 판정 상태머신 확장 | 설치·사용 중 발견한 문제를 재현 코드와 함께 Issue 등록, 한국어 예제 문서 개선 제안 |
| Three.js | 3D 인체 아바타 렌더링 | MIT | 관절 좌표를 아바타 골격에 매핑하는 리타게팅 모듈 작성 | 구현 예제 공개 및 문서 개선 Issue 등록 |
| PyOD | 자세 지표 시계열 변화 탐지 | BSD-2-Clause | 자세 지표에 맞춘 전처리 및 임계값 설정 모듈 확장 | 활용 사례 문서 기여 |

## 프로젝트 성공 기준

| KPI | 성공 활용기능 |
| --- | --- |
| 기능 | - 핵심 기능 3개 이상 구현 실제 사용 가능한 웹 MVP 완성 |
| 오픈소스 | - 포즈 추정 OSS 후보 3개 이상 조사·비교 프로젝트 핵심 기능에 OSS 실제 적용 단순 사용이 아닌 설정·연동·수정·확장 수행 사용 OSS와 License 문서화 |
| AI | - AI 기반 기능 3개 이상 구현 (자세 인식 · 리포트 생성 · 변화 탐지) 자세 인식 15fps 이상, 피드백 응답 지연 1초 이내 자세 판정 결과와 육안 판정의 일치율 80% 이상 |
| 품질 | - 사용자 10명 이상 테스트 및 개선 반영 Critical 오류 0건 만족도 평균 4.0/5.0 이상 |
| 최종 | - MVP 시연 및 최종 발표·회고 OSS Issue 1건 이상 등록 |